## Calendario
TFM: SIMULADOR DE RUTAS PARA COCHES ELÉCTRICOS
| Diciembre 2020 | [24 empty] | Enero 2021 | [30 empty] | Febrero 2021
| W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0.- Planning división tareas + Diseño funcional preliminar
1.- Planteamiento del problema | [69 empty] | FECHA DE ENTREGA |  |  |  |  | FECHA DE EXPOSICIÓN
Herramientas |  |  |  | ok | [19 empty] | ok
GCP, Docker, Github, Python, Flask, VM
Requisitos
Instalación
VM | [16 empty] | ok
Docker
Variables Input
Lista coches eléctricos | [9 empty] | ok
Lista puntos de recarga | [9 empty] | ko
Gasolineras de España | [16 empty] | ok
Variables Objetivo
Optimizar la ruta entre dos puntos | [17 empty] | ok
Tiempo de trayecto
Tiempo de trayecto
Estimación Volumen BBDDs
Estructurar repositorio |  | ok
Estructurar código
Modelos
Problema del viajero?
Librerías??
Predicción del tiempo de llegada?
Predicción del tiempo de salida?
Recomendación áreas de servicio?
Aprender Cómo usar repositorio | [9 empty] | ok
2.- Inputs + Montar BBDD
Lista coches eléctricos
Trabajar variables
Detectar variables importantes
Estimaciones tiempo, autonomía, etc | [16 empty] | ko
Lista puntos de recarga
Coordenadas puntos - API Google | [17 empty] | ok
Capacidad de carga y nº surtidores (Tomtom) | [50 empty] | ok
BBDD nodo origen nodo fin - Ciudades | [35 empty] | ok
Provincia, Dirección, Latitud, Longitud
Gasolineras de España
Obtención bbdd | [16 empty] | ok | [22 empty] | ok
Distribución puntos | [46 empty] | ok
3.- Modelización
Definir problema
Dibujar ruta entre dos puntos + indicaciones | [21 empty] | ok
Modelo con ciudades | [39 empty] | ok
Matriz de distancia entre todos los ptos
Calcula la ruta más corta entre 2 ptos
Complicar el problema
Definir restricciones
Matriz de distancia ptos de recarga y ciudades | [49 empty] | ok
Función objetivo y restricciones
Pruebas y modificaciones
5.- Productivizar - Docker
VM - Def. pasos instalación (Docker y D.Compose)
Generación fichero docker-compose.yml
Definición de servicios
Grafana
db_mysql
flask_app
Contenido carpetas grafana y db
Generación DockerFile para crear imagen de flask_app
Despliegue: GCP y VM. Pasos
6.- Herramienta web
Montar diseño y páginas principales | [50 empty] | ok | [6 empty] | ok
Sign-up, Log-in, Log-out, Resetpasswors
Index
Route
User Profile, Car Details
Frequent routes
Páginas de errores
Configuración y conexión con la base de datos | [50 empty] | ok
Funcionalidades de usuario | [52 empty] | ok
Log-in (email, bbdd en mysql)
Log-out | [46 empty] | ok
Acceder a la información de las bbdd
Resetear constraseña
Funcionalidades del mapa | [58 empty] | ok
Graficarlo en /Route
Selectores (dropdown menu)
Linkar mapa y selectores
Linkar función obtener ruta
Linkar función indicaiones
Implementación del modelo
Definir parámetros de la función
Ejecución del modelo desde la app
Solventar problemas y errores
Productivización
Testeo y pruebas
7.- Documentación y vídeo
Estructurar Github y limpiarlo | [64 empty] | ok
Memoria del proyecto (Word) | [67 empty] | ok
Vídeo | [67 empty] | ok
Presentación para la exposición | [72 empty] | ok
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
Reuniones diarias
Reunión
Reuniones diarias
Reunión