## Calendario
TFM: SIMULADOR DE RUTAS PARA COCHES ELÉCTRICOS
|  | Diciembre 2020 | [24 empty] | Enero 2021 | [30 empty] | Febrero 2021
|  | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
¿Quién? | 1.- Planteamiento del problema | W13 10: FECHA LÍMITE; W13 14: FECHA DE ENTREGA; W14 19: FECHA DE EXPOSICIÓN
L | Herramientas
GCP, Docker, Github, Python, Flask, VM
Requisitos?
Instalación?
VM | bar: W6 23
L | Docker | bar: W6 24; W7 28 to W7 30
I/M/B | Variables Input | bar: W4 7 to W4 11; W5 14 to W5 16
Lista coches eléctricos | bar: W5 16
Lista puntos de recarga | bar: W5 16
Gasolineras de España | bar: W6 23
Red de carreteras
Volumen tráfico
Más?
Estimación Volumen BBDDs
I/M/B | Variables Objetivo | bar: W4 7 to W4 11; W5 14 to W5 16
Optimizar la ruta entre dos puntos
Tiempo de trayecto
Tiempo de trayecto
Estimación Volumen BBDDs
L | Estructurar repositorio | bar: W4 7
L/B | Estructurar código
L/B | Modelos | bar: W4 7 to W4 11; W5 14 to W5 16
Problema del viajero?
Librerías??
Predicción del tiempo de llegada?
Predicción del tiempo de salida?
Recomendación áreas de servicio?
I/M/L/B | Aprender Cómo usar repositorio | bar: W5 16
2.- Inputs + Montar BBDD | bar: W5 14 to W5 18; W6 21 to W6 24; W7 28 to W7 31; W8 4 to W8 5; W8 7 to W8 8
I | Lista coches eléctricos
Trabajar variables | bar: W6 24; W7 28
Detectar variables importantes | bar: W6 24; W7 28
Estimaciones tiempo, autonomía, etc | bar: W6 23; W7 28 to W7 30
Lista puntos de recarga
L | Coordenadas puntos - API Google | bar: W6 24
I/B | Capacidad de carga y nº surtidores (Tomtom) | bar: W11 25 to W11 26
I | BBDD nodo origen nodo fin - Ciudades | bar: W8 4 to W8 5; W8 7 to W8 8; W9 11
Provincia, Dirección, Latitud, Longitud | bar: W8 4 to W8 5; W8 7 to W8 8; W9 11
Gasolineras de España | bar: W9 11 to W9 15; W10 18 to W10 22
L | Obtención bbdd | bar: W6 23; W9 11 to W9 15
L | Distribución puntos | bar: W10 18 to W10 22; W11 27 to W11 29
3.- Modelización | bar: W6 24; W7 28 to W7 31; W8 4 to W8 5; W8 7 to W8 8; W9 11 to W9 15; W10 18 to W10 22; W11 25 to W11 29; W12 1 to W12 3
Definir problema
B | Dibujar ruta entre dos puntos + indicaciones | bar: W6 24; W7 28
B | Modelo con ciudades | bar: W9 11 to W9 15
Matriz de distancia entre todos los ptos | bar: W9 11 to W9 15
Calcula la ruta más corta entre 2 ptos | bar: W9 11 to W9 15
Complicar el problema | bar: W11 25 to W11 29
I/L | Definir restricciones
B | Matriz de distancia ptos de recarga y ciudades | bar: W10 18; W11 25
Contruir el modelo - Pruebas
L | 5.- Productivizar - Docker | bar: W5 14 to W5 18; W6 21 to W6 24; W7 28 to W7 31; W8 4 to W8 5; W8 7 to W8 8; W9 11 to W9 15; W10 18 to W10 22; W12 1 to W12 5; W13 8 to W13 9
VM - Def. pasos instalación (Docker y D.Compose)
Generación fichero docker-compose.yml
Def. servicios: grafana, db_mysql, flask_app
Contenido carpetas grafana y db (provisioning dashboard y datasource, dumps de la db)
Actualizar contenido
Generación fichero DockerFile para crear imagen de flask_app
Actualizar DockerFile según avances de fe y be
Despliegue en CGP . Pasos
6.- Herramienta web | bar: W10 18 to W10 22; W11 25 to W11 29; W12 1 to W12 5; W13 8 to W13 9
B | Montar diseño y páginas principales | bar: W10 18 to W10 22
Log-in | bar: W10 18 to W10 22
Registro | bar: W10 18 to W10 22
Índice | bar: W10 18 to W10 22
Ruta | bar: W10 18 to W10 22
Perfil del usuario | bar: W11 25 to W11 29
M/B | Funcionalidades de usuario
M | Log-in (email, bbdd en mysql)
B | Log-out | bar: W10 22
M | Registrar en una bbdd perfil usuario | bar: W11 25 to W11 29
B | Funcionalidades del mapa | bar: W12 4 to W12 5
Graficarlo en /Route | bar: W11 25 to W11 29
Selectores (dropdown menu) | bar: W11 25 to W11 29
Linkar mapa y selectores | bar: W11 25 to W11 29
Linkar función obtener ruta | bar: W11 25 to W11 29
Linkar función indicaiones | bar: W11 25 to W11 29
7.- Documentación y vídeo
Estructurar Github y limpiarlo | bar: W11 27 to W11 29
Memoria del proyecto (Word) | bar: W11 29
Vídeo
Presentación para la exposición
Machine Learning
Spark
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión